宛区政〔2023〕12号

南阳市宛城区人民政府

关于印发《南阳市宛城区创建全国
基层中医药工作示范县工作方案》的
通   知

各乡镇人民政府、街道办事处，区直相关单位：

《南阳市宛城区创建全国基层中医药工作示范县工作方案》已经区政府研究同意，现印发给你们，请结合实际，抓好贯彻落实。

2023年4月18日

南阳市宛城区创建全国基层中医药工作
示范县工作方案

《全国基层中医药工作示范县管理办法及标准》于2022年1月由国家中医药管理局发布实施，为落实市中医药发展局2022—2024年创建周期全国基层中医药工作示范市（县）评审工作要求，充分发挥中医药的优势作用，为广大人民群众提供优质的中医药服务，全面推进我区中医药事业产业等持续健康发展，结合我区实际，特制定本方案。

一、指导思想和基本原则

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深化医药卫生体制改革为主线，以创建全国基层中医药工作示范县为载体，充分发挥中医药的特色优势和作用，不断提高我区中医药服务水平，更好地为广大人民群众提供绿色健康中医药服务。

（二）基本原则。坚持政府主导、部门参与、统筹兼顾、共同提高，推进中医药在中医药服务机构、综合医疗机构、公共卫生机构全面发展；坚持继承优先、科学创新，既保持特色优势，又积极利用现代科技；坚持事业发展、产业联动，推动中医药医疗、保健、科研、教育、产业、文化协调发展。

二、主要目标

全面提升全区中医药服务能力，推动宛城区中医药事业和产业高质量发展，计划于2023年底全区基本落实全国基层中医药工作示范县创建任务。由区创建全国基层中医药工作示范县领导小组办公室牵头，有关部门配合，2024年7月向省市中医药部门申请现场验收“全国基层中医药工作示范县”，力争2024年12月底创建成功“全国基层中医药工作示范县”。

三、重点任务

（一）组织领导

1．充分发挥党在中医药工作中的核心领导作用。深入学习习近平总书记关于中医药重要论述、《中医药法》和《关于促进中医药传承创新发展的意见》等国家中医药政策文件。将中医药工作纳入区经济社会发展规划、卫生事业发展规划、政府年度工作目标和议事日程，制定区中医药事业发展规划并组织实施，将中医药工作纳入区年度工作目标考核体系。（责任单位：区委办、区政府办、区发改委）

2．建立中医药工作联席会议机制。发挥区中医药发展工作委员会和创建全国基层中医药工作示范县领导小组职能，制定创建实施方案，定期研究、协调解决中医药发展的相关事宜，将中医药工作纳入年度工作计划并组织实施。（责任单位：区政府办）

3．完善创建全国基层中医药工作示范县工作方案。明确成员单位职责分工，做到工作开展有计划、有部署、有检查、有考核、有总结。（责任单位：区政府办、区卫健委、区中医药发展局）

4．畅通全国基层中医药工作示范县建议和投诉平台。在政府或主管部门网站设立建设全国基层中医药工作示范县建议和投诉平台，认真核实和解决群众反映的问题，实现群众对中医药服务满意率≥90%。（责任单位：区政府办、区委网信办、区卫健委、区中医药发展局）

（二）促进发展

5．建立全区中医药工作跨部门协调机制，设置中医药管理职能部门，完善部门联席会议制度，做好中医药发展规划、标准制定、质量管理等工作，将全区基层中医药服务打造成网络健全、设施设备完善、人员配备合理、管理规范、中医药防治康养融合发展的完整体系。主管领导熟悉中医药法律法规及相关政策，组织开展并协调各相关部门落实基层中医药工作。（责任单位：区政府办、区委编办）

6．制定支持引进和培养中医药中、高端人才的政策。执行放宽长期服务基层的中医医师职称晋升条件的有关政策。建立高年资中医师带徒制度，与职称评审、评优评先等挂钩。完善公立中医医疗机构和公立基层医疗卫生机构薪酬制度。鼓励退休中医医师到基层服务和多地点执业。鼓励中医药技术人员到乡镇卫生院和村卫生室服务。（责任单位：区人社局、区卫健委、区医疗健康服务集团）

7．提高财政支持力度，设立中医药财政专项，保障区中医药事业的发展。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制，支持通过地方政府专项债券等渠道，推动符合条件的公立中医医院建设项目，落实对公立中医医院的基本建设、设备购置等投入，积极支持中医药人才培养、中医药科研、中医专科建设、中医药文化建设、中医药宣传等工作。（责任单位：区财政局）

8．加大中医药宣传推广力度，将《中国公民中医养生保健素养》、《健康教育中医药基本内容》和中医药科普知识作为健康教育重要内容大力推广。加大区域新闻媒体对中医药宣传力度，组织各乡镇办、村及社区开展传统健身活动。大力普及和推广太极拳、八段锦等养生保健方法，加强和规范中医药养生保健知识传播，营造域内城乡居民知中医、信中医、用中医、爱中医的社会氛围。（责任单位：区委宣传部、区文广旅局、区卫健委、区教体局、区融媒体中心、区中医药发展局，各乡镇人民政府、街道办事处）

9．加大对中医药发展投资力度，保障域内中医医疗机构的立项、建设和政府投入，改善区中医院办院条件，扩大优质服务供给。切实保障区域公立中医类医院及基层医疗卫生机构中医科室建设的投入责任落实，促进基层机构“中医馆”的建设。积极开展对域内村卫生室中医药服务能力建设及设施设备的投入。（责任单位：区发改委、区财政局、区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

10．根据区医疗服务规划，保障域内中医诊疗中心和公立中医医疗机构用地的规划、审批。（责任单位：区发改委、区自然资源局）

11．将中医药科技发展纳入区科技发展的总体规划。建立科技主管部门与中医药主管部门协同联动的管理机制，制定支持促进区中医药科技发展的政策措施和科研规划。积极组织申报市级及以上中医药科研项目，促进区中医药科技发展。（责任单位：区科技局、区工信局）

12．贯彻落实中医药医疗保障相关政策。根据基层医疗机构需求，将区域内具有显著疗效和成本优势的中医药服务项目，向省市医保部门上报申请批准。定期调研，将体现具有中医药临床价值的服务项目，向有关部门提出价格调整的合理化建议。（责任单位：区医疗保障局）

13．推进中医药科普教育，丰富中医药文化教育内容和活动形式，持续开展中医药进校园活动。把中医药及仲景文化纳入中华传统文化课程，促进青少年了解中医药养生保健知识。开设中医药职业教育，为当地乡村培养用得上、留得住的中医药人才或能中会西的乡村医生。（责任单位：区教体局、区卫健委）

14．加快中医药信息化建设，改善各级机构信息化基础条件。推进基层中医药信息化建设，加快基层医疗卫生机构中医药信息规范化进程。（责任单位：区卫健委、区医疗健康服务集团）

15．支持院内中药制剂发展，制定推广使用标准，并进行质量监管。鼓励开发的院内中医药制剂，在医联体内部使用。支持基层开展自采、自种、自用中药材，并制定相关标准，进行规范的质量管理。（责任单位：市场监管分局）

16．制定中医药文化旅游计划，组织开展区中医药文化旅游项目，促进区域中医药专业机构、中医药文化宣传教育基地、药材种植基地等与中医药文化健康产业融合发展。（责任单位：区文广旅局、区卫健委、区中医药发展局）

17．加强中医药的保护和发展，鼓励有条件的乡镇、村开展中药材基地建设，生态化、规范化种植与当地相适应的中药材，深入实施中药材产业乡村振兴行动。把中医药事业、产业发展作为乡村振兴的重要内容。（责任单位：区农业农村局、区林业局、区乡村振兴局、区中医药发展局，各乡镇人民政府）

18．制定传统健身活动计划，普及和推广五禽戏、太极拳、八段锦等养生保健方法。（责任单位：各乡镇人民政府、街道办事处）

19．坚持中西医并重，组织落实本区各项中医药工作。制定本区中医药中长期发展规划，落实中医药相关政策，吸纳中医药主管部门意见，逐步实现基层中医药服务机构建设、人员配备、服务能力提升等高质量发展的目标。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

（三）服务体系

20．将中医医疗机构建设纳入区域医疗机构设置规划，为区中医院的发展提供政策扶持，区中医院成立“治未病”科和康复科，设置感染性疾病科，配置相关设施设备，开展相应工作。充分发挥其二级甲等医疗机构的诊疗优势，把区中医院打造成全区中医医疗、预防、保健、康复教育、科研基地和指导中心。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局）

21．扶持有中医药特点和优势的医疗机构发展。政府举办的综合医院、妇幼保健机构等非中医类医疗机构设置的中医药科室要进行标准化建设，提升其中医临床科室、中药房、煎药室等设施设备配置。加强区妇幼保健院中医药服务能力建设，逐步设置规范完备的中医科、治未病科室，提高妇女儿童中医药保健服务能力。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

22．区中医院发挥龙头带动作用，成立基层中医药指导科室，设置专人负责区域基层医疗卫生机构的中医药业务指导、人员培训等。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

23．区中医院牵头组建切合宛城实际的医联体，在医联体建设中充分发挥中医药辐射作用，在推动医联体建设中，力争覆盖人口不低于30%。将符合条件的中医诊所纳入到医联体建设。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

24．社区卫生服务中心、乡镇卫生院100%设置中医馆规范设置中医科、中药房，配备中医诊疗设备。加强服务内涵建设，接入中医健康信息平台。设立康复科室，为居民提供中医药康复服务。鼓励在基层设置中医专科。鼓励提供特色中药剂型服务。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

25．社区卫生服务站、村卫生室100%具备提供中医药服务的场所和设施设备。推进“中医阁”建设，至少有10%的社区卫生服务站和村卫生室设置“中医阁”。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局）

26．加强中医类医疗机构及基层医疗卫生机构的信息化建设。区中医院电子病历达4级水平。依托区医共体信息平台，实现区中医院牵头的医联体内信息互通共享。按照国家卫生健康委和国家中医药管理局要求及时准确上报相关信息及统计数据。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

（四）人才队伍建设

27．加强全区医疗卫生服务体系建设，机构设置、千人口医疗卫生机构床位数、每千常住人口执业（助理）医师数和注册护士数、每千常住人口公共卫生人员数、每万常住人口全科医生数、医护比、中医药人员占比等指标符合区域卫生规划要求。城乡每万名居民有0.6—0.8名合格的中医类别全科医生。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

28．中医院、社区卫生服务中心、乡镇卫生院、社区卫生服务站以及有条件的村卫生室合理配备中医药专业技术人员。区中医院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到60%以上；100%社区卫生服务中心、乡镇卫生院中医类别医师占本机构医师总数的比例达到25%以上；100%社区卫生服务站至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的临床类别医师；100%村卫生室至少配备1名中医类别医师或能够提供中医药服务的乡村医生、乡村全科执业（助理）医师。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

29．区中医药发展局组织开展中医药继续教育和师承教育，加强区域基层医务人员（含乡村医生）的中医药基本知识和技能培训，提升基层医务人员（含乡村医生）中医药适宜技术水平。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

30．推进基层医疗卫生机构相关人员的西学中培训。在中医医院建立西学中培训基地；组织基层医疗卫生机构非中医类别医师参加西学中培训；组织乡村医生定期参加中医药基础知识、基本技能及适宜技术等培训，达到全覆盖。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

（五）中医药服务

31．区中医院要持续完善中医特色专科和临床、医技科室的服务功能，提高中医优势病种的诊疗能力和综合服务能力，主要提供中医药综合服务。成立区域中医药适宜技术推广中心，有场地、有师资、有设施设备、有推广方案、有工作制度、有考核监督等。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局）

32．社区卫生服务中心、乡镇卫生院积极拓展中医药服务范围，推进中医专科发展，中医诊疗人次占总诊疗人次的比例达35%以上。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

33．提高基层医务人员的中医药服务能力。100%乡镇卫生院、社区卫生服务中心能够按照中医药技术操作规范开展6类10项以上的中医药适宜技术；100%村卫生室、社区卫生服务站按照中医药技术操作规范开展4类6项以上的中医药适宜技术。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

34．积极推动“家庭医生签约服务”工作。鼓励区中医院专家融入家庭医生团队向居民提供优质中医药服务。鼓励有条件的并符合当地卫生健康部门要求的中医诊所，组成团队规范开展家庭医生签约服务。鼓励街道社区为提供家庭医生签约服务的中医诊所免费提供服务场所。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

35．开展中医药预防保健康复服务，推进国家基本公共卫生服务中医药健康管理项目在基层的落实。为老年人、孕产妇、儿童、高血压、糖尿病、冠心病、脑卒中，慢性阻塞性肺疾病等重点人群和亚健康人群提供中医药养生保健服务。年度中医药健康管理目标人群达到国家要求。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

36．充分发挥中医药在传染病防治中的作用，积极参与本辖区传染病的宣传、预防和治疗工作。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

37．在医养结合、社区康复、长期照护，安宁疗护等服务中融入中医药方法。鼓励在社区卫生服务中心和乡镇卫生院康复科室内充分发挥中医药特色优势。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团，各乡镇人民政府、街道办事处）

38．加强中医药文化宣传，普及中医药健康知识，推动基层医疗机构开展中医药文化宣传活动。扩大中医药科普内容的覆盖面，基层医疗卫生机构健康教育宣传中中医药内容占比达50%以上，接受教育人次占比达50%以上。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

（六）监督考核

39．区卫生健康部门、中医药主管部门建立中医院以及基层医疗卫生机构中医药服务工作考核机制，并将中医药内容纳入其年度工作考核目标；社区卫生服务机构、乡镇卫生院绩效考核中中医药内容分值占比不低于15%。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

40．区卫生监督所建立中医药监督管理科室，或有专人负责区域内医疗卫生机构中医药监督管理工作，监督内容包括区域上年度中医医疗秩序、中医医疗案件查办、发布虚假违法中医医疗广告的医疗机构监管情况，落实中医药主管部门相关监督检查要求。（责任单位：区卫健委、区卫生计生监督所）

区疾病预防控制中心有专人负责中医药疾病预防工作，将中医药内容纳入到区疾病预防、慢病管理、健康教育相关工作中。（责任单位：区卫健委、区疾控中心）

41．加强区域基层中医药服务质量的评估和监管，对执行中医药行业标准和技术规范、合理用药、落实核心制度等进行监督检查，督促基层医疗机构规范服务行为，提高服务质量，保证医疗安全。加强对乡村中医药技术人员自采、自种、自用、民间习用中草药管理，规范服务行为。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

（七）满意率和知晓率

42．城乡居民对区中医院和基层医疗卫生机构中医药服务满意率不低于90%；城乡居民中医药知识知晓率不低于90%，对区中医院和基层医疗卫生机构中医药服务内容知晓率不低于85%，区中医院和基层医疗卫生机构中医药人员相关政策知晓率不低于85%。（责任单位：区卫健委、区中医药发展局、区医疗健康服务集团）

四、职责分工

区委办、区政府办：充分发挥党委在中医药工作中的核心领导作用，将中医药工作纳入全区经济社会发展规划、卫生健康事业发展规划和区政府年度工作目标，建立健全各有关部门单位和各乡镇办共同推动中医药发展的工作协调机制。调整加强区中医药发展工作委员会，建立区级中医药工作联席会议制度，定期召开会议，研究协调解决区中医药发展的相关事宜。

区委编办：设置中医药管理职能部门、完善管理体系的相关文件。

区委网信办：设置专题监测涉中医的网络舆情，及时向责任单位报送网络舆情线索，督促相关单位按要求回应网民留言。

区卫健委：作为创建工作的主要实施部门，要对中医药工作实行统一规划，经常性开展对创建工作的督促、指导、检查和考核；配合财政部门做好创建经费的测算工作，合理配备中医药专业技术人员，开展中医药预防保健服务，提高基层医务人员的中医药服务能力。组织开展中医药继续教育和师承教育，推进基层医疗卫生机构相关人员的西学中培训。

区发改委：将中医药工作纳入本区国民经济和社会发展规划，制定本区中医药长期发展规划。加大对中医药发展投资力度，保障本区域内中医医疗机构的立项、建设。

区财政局：提高财政支持力度，设立中医药财政专项，保障本区中医药事业的发展。建立持续稳定的中医药发展多元投入机制。建立本区域基层中医药工作投入机制。

区人社局：制定支持引进和培养本区中医药中、高端人才的政策。执行放宽长期服务基层的中医医师职称晋升条件的有关政策。建立本区高年资中医师带徒制度，与职称评审、评优评先等挂钩。完善公立中医医疗机构薪酬制度。

区科技局：将中医药科技发展纳入本区科技发展的总体规划。制定支持促进本区中医药科技发展的政策措施和科研规划。积极组织申报市级及以上中医药科研项目，组织本区中医药科研项目，促进本区中医药科技发展。建立科技主管部门与中医药主管部门协同联动的管理机制。

区文广旅局：组织开展本区中医药文化旅游项目，促进本区域中医药专业机构、中医药文化宣传教育基地、药材种植基地等与中医药文化健康产业融合发展。

区农业农村局：支持有条件的乡镇和村开展自采、自种、自用中药材，并对中药材种植户提供相关栽培技术和田间管理技术意见。

区乡村振兴局：将中医药事业、产业发展作为乡村振兴的重要内容。

区工信局：支持本区中医药信息化建设，协调通信运营商改善各级机构信息化基础条件。配合卫健部门指导基层中医药信息建设，加快本区基层医疗卫生机构中医药信息规范化进程。

区医保局：贯彻落实中医药医疗保障相关政策。根据基层医疗机构需求，将本区域内具有显著疗效和成本优势的中医药服务项目，向省市医保部门上报申请批准。定期调研，将体现具有中医药临床价值的服务项目，向有关部门提出价格调整的合理化建议。

区自然资源局：根据本区的医疗服务规划，保障本区域中医诊疗中心和公立中医医疗机构用地的规划、审批。

区教体局：推进中医药科普教育，丰富中医药文化教育内容和活动形式，组织本区中医药文化进校园工作。把中医药文化纳入中华传统文化课程。促进青少年了解中医药养生保健知识，促进身心健康。

市场监管分局：支持本区域院内中药制剂发展，并进行质量监管。

区融媒体中心：加大本区域新闻媒体对中医药宣传力度，加强和规范中医药养生保健知识传播，营造本区域内城乡居民知中医、信中医、用中医、爱中医的社会氛围。

各乡镇人民政府、街道办事处：加强对本辖区中医药工作的领导，研究制定政策措施，促进中医药事业的全面、健康、快速发展。成立领导小组，制定创建实施方案，协调解决创建工作中的相关问题，督促有关政策措施的落实。

五、实施方法和步骤

（一）转段总结和工作部署（2022年10月—2023年4月）：对“宛城创建全国基层中医药工作先进单位”进行总结，为示范县创建奠定基础。由区政府召开创建动员推进大会，进行动员部署，营造创建氛围，研究制定创建具体工作方案。

（二）自查评估阶段（2023年4月—2023年12月）：对照《全国基层中医药工作示范县建设标准》进行自查评估和经验总结，形成书面申报材料，积极创建全国基层中医药工作示范县。

（三）巩固提升阶段（2024年1月—2024年7月）：积极总结工作经验，全力巩固创建成果，完成全国基层中医药工作示范县建设任务，建成全国基层中医药工作示范县。

（四）建设验收阶段（2024年7月—2024年12月）：由区创建“全国基层中医药工作示范县”领导小组办公室牵头，有关部门配合，完成“全国基层中医药工作示范县”创建申请验收工作。进一步对照标准，查漏补缺，全力完成各项建设任务，顺利通过省市评审验收。

六、保障措施

（一）成立组织，加强领导。区政府成立由区长任组长，分管区长为副组长，发改、卫健、财政、人社、科技、工信、医保、自然资源、教育、市场、融媒体中心、中医药等部门为成员的创建全国基层中医药工作示范县领导小组，切实加强对发展中医药事业的领导，把创建工作列入重要议事日程，统筹中医药事业发展。每半年至少召开一次专题会议，及时研究解决创建过程中遇到的困难和问题，向相关部门分解发展中医药的工作任务，落实人、财、物等各项基础保障。领导小组办公室设在区卫健委，负责创建全国基层中医药工作示范县日常事务工作。

（二）密切配合，协同实施。各有关部门要相互协作，严格执行创建内容，共同推进创建工作，要根据各自职责分工，制订具体的工作计划，认真落实支持中医药事业发展的各项保障措施，共同推进中医中药协调发展。

（三）完善网络，全面监管。区卫生健康部门要转变管理职能，实行中医药工作全行业管理。要充分发挥中医药工作管理机构的职能，制定中医药事业长期发展规划和年度工作计划。要建立和完善中医医疗机构、中医从业人员的行业准入制度，依法加强对各级各类中医服务机构和中医医疗行为的管理和监督，不断完善中医药行业管理的有关规章制度，承担中医药工作的业务指导与检查。

（四）深化改革，创新机制。各有关部门、单位要把深化改革作为推动中医药事业发展的根本动力，使中医药行政管理模式及中医药行业运行机制与社会主义市场经济相协调，中医药学术进步与现代科技水平相适应。要根据中医药各个领域不同的性质和特点制定不同的发展政策，实施分类管理、分类指导。区中医院要积极推进以人事分配制度为核心的管理制度改革，引入竞争机制，转变服务模式，拓宽服务领域。

（五）加大宣传，营造氛围。各有关部门、单位要利用各种形式，加大对中医药工作的宣传力度，认真宣传国家、省、市、区中医药方针政策。要围绕创建全国基层中医药工作示范县这一主题，及时宣传我区出台的一系列中医药改革与发展的政策。要建立中医药工作的宣传阵地，积极开展中医药知识的普及，向城乡居民广泛宣传中医药文化的内涵，宣传中医药防病治病的理念、知识和作用，提高城乡居民中医药常识知晓率，提高人民群众利用中医药防病治病、进行自我保健的意识和能力。

附件：南阳市宛城区创建全国基层中医药工作示范县领导小组成员名单

附  件

南阳市宛城区创建
全国基层中医药工作示范县领导小组
成 员 名 单

组  长：樊  牛   区委书记 区政府区长

副组长：高贵洲   区政府党组成员、卫健委主任

成  员：张晓锋   区政府办副主任

张庆元   区委宣传部副部长

何光林   区委编办主任

闫  芳   区卫健委副主任

余向东   市场监管分局局长

王  彦   区财政局局长

侯春阳   区医保局局长

陈  浩   区林业局局长

杨宏伟   区发改委主任

马勤成   区人社局局长

李俊鼎   区自然资源局局长

齐  翀   区教体局局长

周江涛   区农业农村局局长

张金一   区科技局局长

张  森   区文广旅局局长

马  炜   区民政局局长

李炳虎   区融媒体中心主任

吴佳伦   溧河乡政府乡长

程曌泓   黄台岗镇政府镇长

刘翔彪   瓦店镇政府镇长

胡雅哲   金华镇党委书记

茹龙飞   汉冢乡政府乡长

曾  山   茶庵乡政府副乡长

熊良友   红泥湾镇党委书记

朱妍妍   高庙镇政府镇长

范  涛   汉冶街道办事处党工委书记

倪天武   仲景街道办事处党工委书记

周运生   东关街道办事处党工委书记

马  宁   五里堡街道办事处党工委书记

张铁柱   新华街道办事处主任

领导小组下设办公室，办公室设在区卫健委，高贵洲同志兼任办公室主任，办公室负责创建全国基层中医药工作示范县日常工作的组织协调；负责研究提出全区中医药发展规划、标准制定、质量管理、人才引进、财政支持等政策措施的建议，督查落实领导小组会议议定事项；承办领导小组交办的其他事项。

南阳市宛城区人民政府办公室            2023年4月18日印发